中南大学极端流动力能前沿科学中心发射管组件采购项目                                          招标文件

商务要求

一、一般要求
1．中标人应自中标通知书发出之日起，在100个自然日内（若投标文件承诺提前交付，则以投标文件承诺时间为准）内完成全部产品的加工、调试、出厂检验合格，并运输至采购人指定地点。

2．产品发货前，应提前7天通知采购人确认后方可发往交付地点，未经确认擅自发货的，采购人有权拒收，由此产生的一切费用和风险由中标人承担。在投标文件承诺交付的时间周期截止日期的前7天已完成产品出厂检验合格，因采购人原因要求延迟发货的，不计入中标人延期履约时间。

3．中标人应自中标通知书发出之日起20自然日内进行生产工艺方案评审并提交相关资料，但出现因采购人原因需要延期进行生产工艺评审的，以采购人实际通知时间为准，该时限可予顺延。
4．除不可抗力因素外，如果中标人没有按照合同约定的时间交货和提供服务（包括生产工艺方案评审），则每迟延一天，中标人须按合同总金额的千分之五（5‰）支付迟延履行违约金，当逾期超过【20】日，采购人有权单方解除合同，中标人除需支付上述违约金外，必须在解约通知发出后15日内退还采购人已支付的全部款项。

5．合同签署完成后需在20个自然日内进行生产工艺方案评审（由采购人原因导致延期除外）。

二、最终交付成果

6．满足项目技术要求的发射管组件，其中易损件及消耗品由中标人根据本项目技术要求配置，需满足性能试验和终验收的使用要求；

7．中标人需提全套生产过程资料。

三、产品质量及验收

8．采购内容由中标人进行工艺设计，所有部件最终加工图纸需双方确认后开始加工。采购人将根据中标人编制生产进度计划和产品质量保证计划进行现场监督检查，如发现中标人未能按照产品质量计划的规定进行生产，采购人有权叫停生产，直至中标人纠正，由此产生的进度延误由中标人负责。评审和监督检查不转移中标人责任。

9．所有材料必须具有可追溯的材质证明书（如炉号、批号、规格、化学成分、力学性能），且符合GB/T 3077-2018、GB/T 8162-2018、NB/T 47009-2017或相应更高标准的要求。须从同批次、同热处理状态的原材料及产品试板上取样，进行全套力学性能试验，包括：室温及设计温度下的屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、断面收缩率、冲击功（夏比V型缺口）等，并提供详细试验报告。

10．为保证产品质量，产品生产前中标人应对产品相关的关键生产设备进行计量标定。

11．在任何验收环节（出厂检验、性能试验、最终验收）中发现产品存在任何不符合技术要求、质量标准、设计图纸或存在缺陷（包括潜在缺陷），采购人均有权要求退货、换货、修理、降价，并有权要求向中标人索赔不低于合同金额5%的违约金，若实际造成的损失（包含潜在损失）高于此金额，按实际损失索赔。情节严重的，采购人有权解除合同，中标人需退还全部货款并赔偿相应损失。

12．产品出厂时应至少随附以下文件：产品质量合格证、产品数据报告、材质证明书、焊接评定报告、焊接记录、无损检测报告、热处理报告、压力试验报告、第三方检测机构出具的关键项目检验报告。

13．产品验收包含出厂检验、性能试验和终验收：出厂检验在中标人场地进行，性能试验在湖南长沙采购人指定地点进行，终验收在四川绵阳采购人指定场地进行，中标人需提供现场安装调试服务（专用安装工具工装由中标人负责）。出厂检验需提供试验大纲经采购人审阅同意后开展，需至少包含水压强度试验，试验压力为1.25倍工作压力，保压不少于1min，A型发射管和C型发射管全检，B型发射管抽检2节。（若中标人场地不具备出厂试验条件，可申请在采购人场地开展相关试验，采购人仅提供场地和试验设备，由此产生的其余费用均由中标人承担，包括但不限于人工费、工装费、水电费、吊装费、运输费、易耗品等费用）。

14．在产品质保期内，如果中标人对缺陷产品负有责任而采购人提出处理通知或索赔，中标人应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决相关事宜：

中标人同意退货并将全部货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标人承担，同时采购人有权按实际造成的损失向中标人进一步索赔。

根据产品的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过双方商定降低产品的价格。

若由产品的质量状况导致采购人损失超过产品合同价格，需由中标人全额赔偿损失（退回全部货款外，另行赔偿额度最高不超过合同金额的30%）。

中标人应在接到采购人通知后12小时内进行响应，10日内负责采用符合合同约定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备等来替换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标人负担。同时，修复或更换后的部件，质保期自修复/更换完成之日起重新计算4年（密封组件等易损件除外）。

四、合同付款

15．节点1：合同签订之日起10个工作日内采购人支付合同总额的20%给中标人作为首付款；

16．节点2：中标人完成生产工艺方案评审后向采购人提出书面申请，采购人在收到申请后10个工作日内支付合同总额的10%。

17．节点3：中标人将合同约定的产品完成出厂试验并在规定时间内交付到指定地点（长沙市岳麓区莲花镇天顶关）后，中标人向采购人提出书面申请，采购人在10个工作日内支付合同总额的10%。

18．节点4：本采购项目性能试验合格后，中标人向采购人提出书面申请，采购人在40个工作日内内支付合同总额的30%；

19．节点5：本采购项目终验收合格后，中标人向采购人提出书面申请，采购人在40个工作日内支付合同总额的25%；

20．节点6：产品终验收合格并正常使用满1年后，中标人向采购人提出书面申请，采购人在20个工作日内支付合同总额的5%（履约保证金）。

21．以上各阶段付款前，中标方向采购人提出书面申请的同时提交对应额度的正规发票。

四、其他要求

22．中标人对合同履行期间（包括设计、生产、运输、安装、调试、质保等全过程）发生的一切人身伤亡、财产损失、安全事故承担全部责任，并保障采购人免于由此产生的任何索赔或诉讼。

23．交货时须同时提交完整的技术文件包，包括但不限于：全套图纸、工艺文件、质量证明文件、操作维护手册、外购件证书及说明书等。

24．合同费用为包干费用，包含但不限于设计费、材料费、加工费、安装调试费、税费、运输费用等。

25．质保期为4年，从本采购所依托项目终验收合格后（终验收时间预计在中标人交付产品给采购人后1年内，不晚于2027年10月）起算。质保期内，产品出现非由于采购人操作不当原因导致的故障、问题，中标方应提供免费咨询、维修、更换备品备件等服务，确保产品符合合同标准、能够正常运行。中标方应在接到采购人电话等咨询或维修、故障处理等通知后，12小时内提出处理意见。若电话、邮件等不能处理，应在接到采购人通知后24小时内赶到现场维修或更换备品备件，由此产生的全部费用均由中标方自行承担。若采购人未在上述时间内响应，采购人有权自行选择任何第三方对故障产品进行维修、更换，由此产生的全部费用均由中标方承担。如因此造成甲方损失的，中标方应赔偿甲方的全部损失。

26．知识产权：中标人承诺其为履行本合同所提供的产品、技术、设计等均未侵犯任何第三方权益。因本项目产生的一切技术成果（含改进）的知识产权归采购人单独所有。



