商务要求

（一）供货周期

交货时间：合同签订后3个月内。

（二）供货地点

交货地点：山东省青岛市。

（三）运输、储存及到货开箱

3.1运输

（1）中标人负责所有产品从出厂到安装现场的所有运输、卸货并对产品进行保险（保额为货物价值的110%，保险费用由中标人承担）；

（2）产品运输时，中标人应加强包装保护措施，并印有醒目标记（如防雨、防震、起吊位置、重量等）；

（3）产品、附件、备件等应按照采购人要求分箱包装，每个包装箱外表面应有与装箱单一致的产品清单，易于被区分；

（4）产品包装箱应包含装箱单，产品合格证、出厂检测报告、第三方检测报告、产品清单等可随箱或单独邮寄。

3.2仓储保管

产品包装箱应适合于仓储。

3.3到货及开箱

（1）中标人应按采购人认可的计划时间，将货物运到安装现场；

（2）开箱前，中标人参与开箱验货，依据有关规定、合同、随箱清单，对到货产品的规格、数量、外观、合格证、随机资料等进行到货检验。在开箱记录上记录并签字盖章；

（3）当产品运抵采购人的现场发现有缺陷或与合同不符，中标人应及时进行更换或修复，并自行承担有关费用，且不得影响工期。

（四）质量要求

（1）投标人需在投标文件中提供质量计划，满足采购人的全部质量要求；

（2）所有产品加工采购的金属材料须提供材料检测报告，中标人入库后须进行抽样检测，并保留检测记录或检测报告。

4.1质量文件

产品制造及物料购买过程中，质量计划、检查记录、材质单、合格证、出厂验收报告等资料，统一整理成册，在产品进场时随产品一起移交给采购人。

4.2制造过程质量控制

（1）中标人应按照GJB9001C-2017标准或GB/T19001-2016或等同标准要求建立运行质量管理体系，对与产品实现有关的各个过程实施有效的质量控制，并保留过程控制、体系有效运行的全部证据，并移交给采购人存档；

（2）中标人应采取措施对其供应商提供的原材料进行复验，确保原材料合格。由于原材料不合格引发的质量问题及连带责任，由中标人承担；

（3）验证类试验以及关键的检验，要求有试验报告或检验报告，并需要提前通知采购人到现场见证，中标人选择的试验单位或者检验单位需经采购人签字同意，如不经采购人签字同意开展的试验验证或者检验工作，采购人有权提出重新验证或者检验的要求；

（4）中标人在产品形成过程中出现的不合格，应及时与采购人进行沟通，经采购人确认后，履行不合格品的审理手续。中标人不得隐瞒任何不合格的情况，由于中标人隐瞒不报造成的纠纷及损失，中标人承担违约、赔偿责任；

（5）如中标人为了获取不正当的利益而私自更换材料、降低材料重量、减薄材料厚度、缩减产品长度，或隐瞒事实真相，或以其他偷工减料行为从而欺骗采购人，获取不正当利益的行为，将视为违约，采购人有权取消中标人的供货资格，并追究相关法律责任；

（6）所有产品的材料应是全新的、未曾使用过的；

（7）如果产品不满足合同规定的技术要求，中标人应在采购人规定的时间内进行解决；

（8）出厂检验和现场调试、试运行及质保期间，对连续出现三次以上或两次固定性故障的产品应视为不合格产品，由中标人免费更换；

（9）在本合同安装、现场试验期间，如果中标人提供的产品材料有缺陷，或由于中标人技术人员的指导错误或中标人提供的技术资料和使用维护说明书的错误造成设备、材料的损坏，中标人应立即无偿换货并负担由此产生的到安装现场的换货费用和风险，换货时间不迟于责任产生之日起一个月或不迟于双方同意的约定时间。

（五）实施要求

5.1项目管理

在项目开展过程中，中标人必须满足如下要求：

（1）中标人在文件中必须制定完善的项目计划，双周汇报进度，每一重要节点必须有明确的交付物，并详细说明下一阶段的任务安排；

（2）工作内容包括生产制造、运输交货等；

（3）项目经理将负责中标人内部的销售、工程技术人员之间的沟通、协调，并与采购人定期沟通，定期更新项目计划表，确保项目按计划进行；

（4）整个实施过程中，负责人员不得无故变更，如果项目进行中负责人需要变更，中标人必须书面通知采购人，得到批准后方可进行人员变更；

（5）本项目管理必须由专业项目管理人员负责本项目的进度和质量管理；

（6）中标人提供沟通协调机制，明确三方或多方协调会开展周期；在确定下级供应商前，提供供应商资质由采购人评估确认。

5.2工作要求

（1）在项目实施过程中，针对采购人提出的问题，中标人需在12小时之内快速响应；

（2）中标人应按照进度要求中的时间节点完成工作，如涉及时间节点调整，应由中标人与采购人双方协商达成一致意见。

（六）进度计划安排

（1）签订合同后的15日内，向采购人提供详细的生产进度计划和质量计划。

（2）签订合同后的45日内，完成原材料厂内见证和出厂测试大纲审查。

（3）签订合同后的3个月内，完成出厂验收，具备出厂条件。

（4）接到采购人进场通知后10日内产品抵达现场，根据采购人要求，完成产品现场验收工作。

（七）资料归档要求

资料归档内容包括但不限于质量、程序、作业文件、质量证明文件（含外购件合格证）、会议纪要、图片、声像资料等文件及试样实物。

（1）报告和图纸分册打印，一册报告对应一册图纸；

（2）报告标题页和扉页加盖公章；扉页提供相关编写人员信息并签字，侧面加骑缝章；

（3）图纸标题页加盖公章，每份图纸单独盖公章；

（4）图纸必须是原始大小打印，不得缩放。图纸需有详细标题栏，经过至少三级审核，并请相关审核人员签字，最高级必须为审定或者核定。电子文档要求：设计报告和图纸提供最终版扫描PDF文件，图纸另外提供源文件；

（5）所有文件需提供纸质版原件3套，复印件1套，以及配套电子版1套；

（6）交付文件时，中标人需依据技术协议提供交付清单；

（7）各阶段提供的所有资料按照各阶段时间要求及时提供，中标人除提供各阶段资料外，还应根据采购人档案验收要求，提供相关资料。

（八）安全要求

中标人对制造、包装及运输过程的安全负全部责任。

（九）验收

9.1出厂确认

为了检验质量，中标人需组织有采购人参加的出厂前审核或评审并提供出厂检验记录、材质单、试验记录、随机文件、图纸等出厂资料。需要采购人参加的见证的项目，投标人应提前5个工作日通知采购人参加。

9.2最终用户验收

产品的最终用户验收由采购人负责，中标人需配合采购人提供所需资料等，协助完成最终用户验收。

9.3文件验收

9.3.1纸质文件

（1）外购件：装箱单，开箱检验记录，产品质量证明文件（包括但不限于产品合格证、检测报告）等；

（2）过程文件：生产过程文件、检查报告及合格证书，过程中存在问题及处理意见，出厂验收文件等；

（3）出厂合格证（质量证明书）、检测报告、质量、过程和作业文件、原材料材质合格证明文件、具备检验资质单位出具的材质复验检测报告、尺寸检测报告、音速喷管和文氏管流量系数标定报告、锻件合格证、化学成分检测报告（具备资质的第三方检测机构）、力学性能试验报告、超声检测报告、渗透检测报告、硬度测试报告、外观质量检测报告、产品清单等文件，至少需提交档案资料目录及纸质版原件3套（货架产品1套），复印件1套（货架产品2套），与纸质材料相对应的电子扫描版本1套；

（4）制造单位的资质证明（质量认证文件等3套复印件）；

（5）备件清单；

（6）其他章节涉及的文件以及需要额外增加的必要文件。

9.3.2声像资料

声像文件包括但不限于：重要会议、事件、活动等重要阶段和关键环节中形成的照片、音视频；重要零部件生产制造过程的照片，音视频；产品正、侧面照片；记录开箱过程的照片、音视频；安装调试、验收中形成的照片、音视频。

声像档案材料应做到图像清晰、声音清楚，载体材料不磨损、划伤，内容完整准确。照片的采集应使用JPEG、TIFF格式，质量大于900KB。归档的照片应是原始版，不能进行技术修改。

声像档案材料可使用U盘或者光盘保存并提交，一式两份。

（十）质保期

（1）质保期为项目最终用户验收合格之日起不少于24个月；

（2）在质保期间，产品发生任何非误操作造成的故障和损坏，均由投标人负责免费修复（不可抗力因素除外），更换时所发生的费用均由投标人负担。保修期自更换之日起24个月；

（3）在质保期内出现质量问题，中标人应在接到故障通知后24小时内做出反馈，并在48小时内到达用户现场进行故障排除。完成工作期限为收到采购人通知后7个工作日。无法修复或经两次修复仍未排除故障，应给予免费更换。更换后的货物质保期应从更换货物依据本合同之规定验收合格之日起开始重新计算，如不能更换的，采购人可另行委托其他单位处理，相应费用从履约保证金中扣除。

（十一）履约保证金

本项目履约保证金为：合同总金额的5%

（十二）付款周期及比例

1.付款人：中南大学。

2.付款方式：

（1）本合同为固定总价合同，中标人报价中必须包括所有费用，即不需要再花费额外任何资金，安装验收后就能正常工作使用。

（2）付款方式：

第一笔付款：30%

合同签订后，采购人收到发票后30个工作日内向中标人支付合同价的30%。

第二笔付款：30%

采购人完成原材料场内见证和出厂测试大纲审查后，采购人收到发票后30个工作日内向中标人支付合同价的30%。

第三笔付款：20%

采购人完成出厂验收后，采购人收到发票后30个工作日内向中标人支付合同价的20%。

第四笔付款：15%

中标人将合同产品运输至现场完成开箱检验，中标人交付档案资料通过验收后，采购人在收到发票（20%，含5%履约保证金发票）后30个工作日内向中标人支付合同价的15%。

第五笔付款：5%

最终用户验收合格24个月后，采购人30个工作日内向中标人支付合同总金额5%履约保证金。

（3）采购人凭中标人提供的等额、法定增值税专用发票，向中标人付款。

（十三）售后服务内容及要求

需提供7×24小时的故障服务受理，接到报修通知后，24小时内响应，对于影响正常使用的严重故障，售后工程师需赶到现场，查找原因，提供解决方案。

（十四）其他要求

中标人应提供终身维修服务、技术支持及备件服务，相关费用由双方协商确定。